## Slide 1: MazeToMate
Alexander Dittrich, Alexander Tietz, Sophie Obermeier, Theresa Kirsch

## Slide 2: Kurzbeschreibung
Begleite die kleine Tomate Thomas auf seiner spannenden und einzigartigen Reise durch verschiedenen Welten auf der Suche nach seinem Tomatenfreund. Doch die Reise wird nicht einfach. Er muss verschiedene Hindernisse und Abgründe überwinden, um die fehlenden drei Schlüssel zu seinem Freund zu finden.

## Slide 3: Skizze
z

## Slide 4: Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
KW | Dittrich | Tietz | S. Obermeier | T. Kirsch
03.12. – 16.12. | Labyrinth | Welt 4 erstellen | Würfel | Welt 2 erstellen
17.12. – 30.12 | Welt 1 erstellen | Welt 4 erstellen | Welt 3 erstellen | Welt 2 erstellen
31.12 – 13.01 | Kollision | Hindernisse | Welt 3 erstellen | Spawn
14.01. – 27.01 | Steuerung | Kamera | Kamera | Steuerung
28.01 - 10.02 | Highscore | Highscore | Lebensanzeige | Lebensanzeige
11.02 – 24.02 | --- (Prüfungsphase) | --- (Prüfungsphase) | --- (Prüfungsphase) | --- (Prüfungsphase)
25.02 – 10.03 | Spielfigur | Pausen Menü | Sound | User Interface
11.03 – 24.03 | Feinschliff & Präsentation | Feinschliff & Präsentation | Feinschliff & Präsentation | Feinschliff & Präsentation

## Slide 5: Meilensteine
Meilenstein 1: Umsetzung der Technik (27.01.2019)
  Grundgerüst der Welten
  Lösung der Technikprobleme
Meilenstein 2: Modellierung (10.03.2019)
  Erste Komplettversion
  2D Gestaltung
Meilenstein 3: Bugfixing & letzter Feinschliff (24.03.2019)
  Fehlerkorrektur & Präsentation

## Slide 6: Risiken
Umsetzung des Cube-Spielfelds mit Drehung problematisch
  Plan B: Ebenen nebeneinander
Umsetzung der Tore und Schlüsselfunktion problematisch
  Plan B: Andere Funktionen dafür suchen
Plötzlich auftretende, unvorhersehbare Probleme
  Plan B: An Professor wenden